РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОЗАВОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2023		№ 27

п. Сибирские Огни

# О подготовке к безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья на водоемах и мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в весенне-летний период паводков и наводнений в 2023 году на территории Павлозаводского сельсовета Павловского района

В соответствии с законом Алтайского края от 17 марта 1998 г. № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения на территории Павлозаводского сельсовета Павловского района Алтайского края, устойчивого функционирования объектов экономики Павлозаводского сельсовета Павловского района Алтайского края и их жизнедеятельности, а также подготовки оперативных мероприятий и обеспечения своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с весенним паводком,     п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий по защите населения и территории Павлозаводского сельсовета Павловского района Алтайского края в период весеннего половодья и паводка 2023 года.

- Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, до 24 марта 2023 года создать комиссии по пропуску паводковых вод, разработать комплекс мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в весенне-летний период 2023 года, обеспечить их выполнение в установленные сроки.

- Рекомендовать руководителям предприятий и частных хозяйств по заявке выделять технику в установленный срок в распоряжение Администрации Павлозаводского сельсовета на весь период пропуска паводковых вод для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ.

- На время весеннего паводка и на время проведения акции «Безопасный Лед» запретить выход людей и выезд машин на озера Павлозаводского  сельсовета.

- Заключить предварительные договора с ИП Бельский В.С., ИП глава КФХ Чебаков А.К., житель п. Сибирские Огни Белоусов В.О. о предоставлении техники на время весенне-летнего периода паводков и наводнений.

- Создать паводковую комиссию в следующем составе:

- председатель комиссии – глава Администрации Павлозаводского сельсовета С.А. Овсянникова;

- заместитель председателя комиссии – заместитель главы Администрации Павлозаводского сельсовета Н.А.Гусева;

члены комиссии:

- глава Павлозаводского сельсовета И.И. Поваренкина;

- ИП Бельский В.С.;

- директор ООО «Ирэн» - А.Г. Булыгин;

- ИП Глава КФХ Чебаков А.Н.

5. Постановление Администрации Павлозаводского сельсовета от 09.03.2021  № 16 «О подготовке к безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья на водоемах и мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в весенне-летний период паводков и наводнений в 2022 году на территории Павлозаводского сельсовета Павловского района» признать утратившим силу.

6. Данное постановление обнародовать в установленном законом порядке.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Павлозаводского сельсовета	С.А. Овсянникова

# Приложение № 1

# к постановлению Администрации

# Павлозаводского сельсовета

# от 21.02.2023 № 27

ПЛАН

мероприятий по защите населения и территории

Павлозаводского сельсовета Павловского района Алтайского края

в период весенне-летнего половодья и паводка 2023 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистить от снега крыши домов и других построек во избежание завалов крыш домов, служебных помещений, складов производственных служб, животноводческих помещений, влекущих за собой травмы людей, возможные человеческие жертвы. | до 24.03.2023 | Руководители предприятий, организаций, учреждений, управляющих организаций, домовладельцы |
| 2 | Обследовать: - гидротехнические и водопропускные сооружения, прорыть каналы для пропуска талых вод; - иловые площадки очистных сооружений, объекты на транспортных коммуникациях, очистить водопропускные трубы под дорогами. | до 24.03.2023 | Владельцы гидротехнических и водопропускных сооружений, руководители предприятий, и организаций |
| 3 | Обследовать линии электроснабжения и связи, попадающие в зону возможного подтопления, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению. Для проведения аварийных работ предусмотреть необходимый запас материально-технических средств. | до 24.03.2023 | Руководители организаций, имеющие линии электроснабжения и связи |
| 4 | В искусственно созданных водоемах снизить уровень воды до минимальных объемов, не перегораживать малые реки и ручьи самодельными дамбами без получения разрешения компетентных органов. | с 10.03.2023 | Собственники, арендопользователи водоемов |
| 5 | Организовать взаимодействие с организациями по вопросам привлечения сил и средств для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период пропуска паводковых вод. Подготовить комиссию по пропуску паводковых вод для организации контроля за ходом выполнения противопаводковых мероприятий на территории, где прогнозируется и складывается наиболее опасная паводковая обстановка, с выездом на места. Проверить готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС, связанных с весенним паводком. Организовать контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод. | до 05.04.2023 | Глава Администрации сельсовета, Заместитель главы Администрации сельсовета |
| 6 | Рекомендовать обеспечить проведение необходимых работ по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, созданию запасов химических реактивов для надежной работы водонапорных сооружений. Рекомендовать организовать проведение ревизии запорной аппаратуры водопроводных колодцев и водоразборных колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети. | до 05.04.2023 | МУП «Павловские коммунальные системы» |
| 7 | Обеспечить сохранность жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций от затопления паводковыми водами и безаварийную работу объектов ЖКХ в период весеннего половодья. | до 05.04.2023 | ООО «Павловское ЖКХ», МУП «Павловские коммунальные системы» |
| 8 | Для быстрого таяния снега организовать его расчистку, уборку с проезжей части дорог, улиц и площадей (при необходимости). | до 05.04.2023 | Глава Администрации сельсовета |
| 9 | Обеспечить сохранность и пропускную способность дорог. Очистить водопропускные трубы под дорогами. | до 05.04.2023 | Глава Администрации сельсовета, депутаты |
| 10 | Контроль за АЗС и нефтебазами, находящимися в зонах возможного подтопления, с целью недопущения попадания ГСМ в водоемы | до 31.03.2023 | Глава Администрации сельсовета, заместитель главы Администрации сельсовета |
| 11 | Запретить движение автотранспорта, тракторов, гужевого транспорта и пешеходов по рекам, озерам и другим водоёмам на территории сельсовета | С 28.03.2023 | Глава Администрации сельсовета, заместитель главы Администрации сельсовета |
| 12 | Провести разъяснительную работу среди населения по привлечению фермеров, населения для очистки территории, домов, улиц и переулков от снега, мусора дров, угля и пропуску талых вод. | до 25.03.2023 | Заместитель главы Администрации сельсовета, депутаты, старосты населенных пунктов |
| 13 | Рекомендовать организовать аварийные бригады и круглосуточное дежурство для принятия своевременных мер по предотвращению ЧС. | до 31.03.2022 | ООО «Павловское ЖКХ», МУП «Павловские коммунальные системы» |
| 14 | Организовать круглосуточное дежурство по наблюдению за уровнем воды в искусственных сооружениях. Обеспечить своевременное информирование комиссии по пропуску паводковых вод. | В течение всего периода половодья | Собственники водоемов |
| 15 | Определить систему оповещения населения в случае возникновения угрозы затопления (подтопления) | до 22.03.2023 | Глава Администрации сельсовета, заместитель главы Администрации сельсовета |
| 16 | Информировать население о мероприятиях по подготовке и организации работ для безаварийного пропуска паводковых вод | с 10.03.2023 | Глава Администрации сельсовета, заместитель главы Администрации сельсовета, депутаты, старосты населенных пунктов |
| 17 | Принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного подтопления | До 01.04.2023 | Глава Администрации сельсовета, заместитель главы Администрации сельсовета |